УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ШКОЛЬНОМ ПРОЕКТНОМ ИНТЕНСИВЕ: МАТРИЦА «ВЕРОЯТНОСТЬ-ВЛИЯНИЕ»

Жердева Дарья Алексеевна,

ФГБОУ ВО «Адыгейский Государственный Университет»,

г.Майкоп

Научный руководитель: Хамукова Бэлла Хасамбиевна,

к.п.н, доцент кафедры педагогики и педагогических наук,

ФГБОУ ВО «Адыгейский Государственный Университет»,

г.Майкоп

Актуальность. Современная образовательная политика Российской Федерации ориентирована на внедрение проектных методов обучения на всех уровнях общего образования. Школьный проектный интенсив как форма концентрированной организации учебно-исследовательской деятельности учащихся характеризуется высокой степенью неопределённости, сжатыми сроками реализации и ограниченностью кадровых и материальных ресурсов. В отличие от традиционных функциональных операций, проектная деятельность всегда сопряжена с уникальностью результата и, как следствие, с повышенным уровнем риска [1, с. 16-17]. Игнорирование этапа идентификации и оценки рисков приводит к тому, что значительная часть образовательных инициатив либо не достигает запланированных педагогических результатов, либо завершается с существенным превышением временных и ресурсных лимитов. В то время как в корпоративном и промышленном менеджменте управление рисками является обязательным стандартом, в педагогической практике данный инструментарий остаётся на периферии управленческого мышления, часто подменяясь интуитивными решениями [2, с. 97]. Это актуализирует необходимость адаптации формализованных методов оценки рисков, в частности матрицы «вероятность-влияние», к специфике школьного проектного интенсива.

Степень разработанности. Теоретико-методологические основы управления рисками проектов глубоко проработаны в трудах по общему и проектному менеджменту. В. Е. Шкурко рассматривает риск проекта как неопределённое событие, способное оказать позитивное или негативное воздействие на цели проекта, и вводит ключевые параметры оценки - вероятность возникновения и степень влияния, визуализируемые в двумерной матрице [1, с. 6-7]. А. В. Воронцовский развивает данный подход, акцентируя внимание на классификации факторов риска (внешних и внутренних) и субъективном характере оценок в условиях реального сектора экономики [3, с. 22-23]. В свою очередь, А. Т. Зуб в рамках дисциплины «Управление проектами» систематизирует методы оценки риска, включая качественный анализ на основе матрицы вероятности и последствий, а также подчёркивает, что неопределённость окружения проекта является ключевым фактором, требующим постоянного мониторинга [4, с. 156-176].

Адаптация проектного подхода непосредственно к образовательной сфере раскрыта в работах С. Н. Москвина, где определены особенности жизненного цикла образовательного проекта и роль его команды [5]. Классификация рисков, специфичных для системы образования (педагогические, инновационные, кадровые, имиджевые, нормативно-правовые и др.), детально представлена в исследовании А. В. Соложнина, который отмечает, что управление рисками в образовании пока носит преимущественно спонтанный, а не системный характер [2]. Однако, несмотря на наличие развитого теоретического аппарата в смежных дисциплинах, существует дефицит практико-ориентированных методик применения матрицы «вероятность-влияние» для оперативного управления рисками в таком специфическом и динамичном формате, как школьный проектный интенсив.

Цель и задачи. Цель - разработать и обосновать алгоритм применения матрицы «вероятность-влияние» для идентификации, ранжирования и выбора стратегий реагирования на риски школьного проектного интенсива.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Адаптировать существующие классификации рисков (с учётом специфики образования) к условиям краткосрочного проектного интенсива в общеобразовательной школе.

2. Определить критерии экспертной оценки вероятности и степени влияния выявленных рисков (педагогических, организационно-кадровых, мотивационных).

3. Построить карту рисков (матрицу «вероятность-влияние») и предложить дифференцированные стратегии реагирования для различных зон матрицы.

Методы. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы анализа и синтеза теоретических источников [1-5], метод экспертных оценок (опрос педагогов-модераторов и тьюторов, задействованных в проведении проектных интенсивов), а также метод качественного анализа рисков - построение двумерной матрицы «вероятность-влияние» с использованием шкалы от 0,1 до 0,9 для ранжирования рисковых событий [1, с. 7; 4, с. 164].

Научные результаты и выводы.

1. Установлено, что в условиях школьного проектного интенсива, в отличие от крупных инвестиционных или инфраструктурных проектов, доминирующее положение занимают «организационно-педагогические и кадровые риски». Анализ экспертных оценок показал, что наиболее критическими с точки зрения матрицы «вероятность-влияние» являются: «срыв сроков выполнения этапов проектной работы учащимися» (высокая вероятность - 0,7; сильное влияние на качество результата - 0,8) и «дефицит компетенций наставника в области фасилитации проектной группы» (средняя вероятность - 0,5; критическое влияние - 0,9).

2. Обосновано, что зона высокого риска (вероятность и влияние > 0,5) в матрице требует применения стратегий «предотвращения» (изменение содержания проекта через его декомпозицию на более мелкие управляемые «ломти» [1, с. 12]) и «снижения» (привлечение дополнительных тьюторов, хеджирование временного ресурса путём создания резервных дней в графике). Риски с низкой вероятностью, но потенциально высоким влиянием (например, внезапное изменение нормативов СанПиН или отключение электроэнергии) требуют стратегии «принятия и создания резервов».

3. Доказано, что визуализация рисков посредством построения матрицы «вероятность-влияние» на стартовом этапе проектного интенсива позволяет команде (педагогам и учащимся) перейти от интуитивного реагирования к проактивному управлению. Внедрение данной процедуры способствует снижению общего уровня неопределённости проекта, повышению его управляемости и минимизации риска недостижения образовательных целей, что соответствует современным требованиям к качеству проектного управления в социальной сфере [4, с. 8-9].

Список литературы

1. Шкурко В. Е. Управление рисками проекта: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 182 с.

2. Соложнин А. В. Управление рисками в образовании // Народное образование. 2010. № 7. С. 96–100.

3. Воронцовский А. В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. 485 с.

4. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 397 с.

5. Москвин С. Н. Управление проектами в сфере образования: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 139 с.